## スケジュール
2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22
カメラ・ライト・オブジェクト３D・Xの処理実装 済 | カメラの修正・プレイヤーの移動修正 済 | モデル・パーツ処理の実装 テクスチャの管理修正 済 | モデルパーツ・モーションのcpp.h 追加 済 | 無し | 無し | 無し | パーツモデルの表示 実装 済 | ブロックの表示 実装 済 単体モデル用のcpp/hの追加 済 ブロックcpp.hの追加 済 草ブロックの作成 済 | 無し | プレイヤーの回転・回転推移の実装 済 弾発射実装 済 弾とブロックの仮当たり判定 済 弾(ブロック)の仮配置 済
2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03
csvファイルの入出力の実装 済 ファイルでのブロック配置 済 | 無し | 無し | 弾とブロックの当たり判定 済 弾(ブロック)配置 済 草ブロックの作成 1×1 済 土ブロックの作成 1×1 済 仮プレイヤーの当たり判定 済 プレイヤーとブロックの当たり判定 済 | カメラの平行投影・透視投影の切り替え 済 プレイヤーとブロックの当たり判定の修正 済 タイムの実装 済 敵と弾の当たり判定 済 | 仮エフェクト・パーティクルの実装 済 プレイヤーと敵の当たり判定実装 済 敵の状態推移 済 デバック機能・表示 実装 済 CSVファイルの修正 済 敵の読み込み・配置処理 済 | コントローラの入力修正 プレイヤー(コントローラ)の入力処理 修正 モーションの修正 マップツールの作成準備 | マップツールの作成
2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14

## 未実装の処理
カメラとブロックの当たり判定 | 敵の移動 | タイトル | 画面推移 | マップツール
コントローラの入力 |  | ポーズ処理 | 敵の召喚 | パーティクルツール
|  |  | ブロック生成 | エフェクト処理
|  |  | 弾のゲージ | パーティクル処理
ライフゲージ
ランキング
名前入力
メニュー処理

## 操作方法
操作方法
項目 | PC | コントローラー | 詳細
移動 | WASD | 左スティック・十字ボタン
視点 | 右クリック | 右スティック
撃つ | ENTER | Bボタン
ジャンプ | SPACE | Aボタン
ポーズ | P | START

## テクスチャ一覧
ID | 種類 | ファイル名 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## モデル一覧
ID | 種類 | ファイル名 | 詳細
1 | 地形 | grass000.x | 草ブロック 1×1
2 | 地形 | grass001.x | 草ブロック 3×1
3 | 地形 | grass002.x | 草ブロック 5×1 | 武器 | bullet.x | 弾
4 | 地形 | soil000.x | 土ブロック 1×1 | 武器 | bullet000.x | 弾
5 | 地形 | soil001.x | 土ブロック 3×1 | キャラクター | Player_body.x | 体
6 | 地形 | soil002.x | 土ブロック 5×1 | キャラクター | Player_left_arm.x | 頭
7 | 地形 | soil003.x | 土ブロック 1×3 | キャラクター | Player_left_arm.x | 左手
8 | 地形 | soil004.x | 土ブロック 1×5 | キャラクター | Player_right_arm.x | 右手
9 | 地形 | soil005.x | 土ブロック 3×3 | キャラクター | Player_left_foot.x | 左足
10 | 地形 | soil006.x | 土ブロック 5×5 | キャラクター | Player_right_foot.x | 右足
11 | 武器 | bullet.x | 弾
12 | 武器 | bullet000.x | 弾
13 | キャラクター | Player_body.x | 体
14 | キャラクター | Player_left_arm.x | 頭
15 | キャラクター | Player_left_arm.x | 左手
16 | キャラクター | Player_right_arm.x | 右手
17 | キャラクター | Player_left_foot.x | 左足
18 | キャラクター | Player_right_foot.x | 右足
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## MAP_DATA
| 種類 | 位置 X | Y | Z | 個数 X | Y | Z
地面 | 0 | -400 | -40 | -400 | 21 | 1 | 21
壁・北 | 0 | -400 | 320 | -440 | 21 | 1 | 1
壁・西 | 0 | -440 | 320 | -440 | 1 | 1 | 23
壁・東 | 0 | 440 | 320 | -440 | 1 | 1 | 23
壁・南 | 0 | -400 | 320 | 440 | 21 | 1 | 1
壁・北 | 1 | -400 | -40 | -440 | 21 | 9 | 1
壁・西 | 1 | -440 | -40 | -440 | 1 | 9 | 23
壁・東 | 1 | 440 | -40 | -440 | 1 | 9 | 23
壁・南 | 1 | -400 | -40 | 440 | 21 | 9 | 1

## 詳細
素材種類 | テクスチャ | モデル
2D | 2D | 地形
3D |  | 武器
モデル |  | キャラクター
サウンド |  | エネミー
エフェクト
構造物