## 仕様書
３Dゲーム・仕様書
項目 | 備考
タイトル | ピクモン（仮）
ジャンル | アクションゲーム
コンセプト | 壁・床を壊す・作るをいかして脱出する
面白い所 | 脱出ゲームには珍しい壁や床を壊す・作るで新しい道を見つけたり宝箱を探す探索！ モンスターから逃げながら出口を探す緊迫感
懸念点 | モンスターから逃げながら出口を探すので考える時間が少なくクリアできる人がいるか。 モンスターを倒す手段がないので難しくならないか
総評 | ・移動以外の壊す・作るの操作が増えて自分で道を切り開く楽しさがある ・モンスターからどのように逃げるか考えないといけなくクリア率が減る ・プレイヤーの動きによってクリアする時間が大幅に変わる

## スケジュール
2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22
カメラ・ライト・オブジェクト３D・Xの処理実装 済 | カメラの修正・プレイヤーの移動修正 済 | モデル・パーツ処理の実装 テクスチャの管理修正 済 | モデルパーツ・モーションのcpp.h 追加 済 | 無し | 無し | 無し | パーツモデルの表示 実装 済 | ブロックの表示 実装 済 単体モデル用のcpp/hの追加 済 ブロックcpp.hの追加 済 草ブロックの作成 済 | 無し | プレイヤーの回転・回転推移の実装 済 弾発射実装 済 弾とブロックの仮当たり判定 済 弾(ブロック)の仮配置 済
2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03
csvファイルの入出力の実装 済 ファイルでのブロック配置 済 | 無し | 無し | 弾とブロックの当たり判定 済 弾(ブロック)配置 済 草ブロックの作成 1×1 済 土ブロックの作成 1×1 済 仮プレイヤーの当たり判定 済 プレイヤーとブロックの当たり判定 済 | カメラの平行投影・透視投影の切り替え 済 プレイヤーとブロックの当たり判定の修正 済 タイムの実装 済 敵と弾の当たり判定 済 | エフェクト・パーティクル実装 済 敵とプレイヤーの当たり判定 済 敵の状態推移 済 ブロックのプレハブ作成 済 | CSVファイルの修正 敵の読み込み・配置処理 | 無し | 無し | 無し | マップツールの仮実装 済
2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14
csvファイルの修正 済 マップツールの改良 済 | csvファイルの入出力の改良 済 マップツールver1.0 完成 |  |  |  | モーションの修正 | コントローラの入力修正 プレイヤー(コントローラ)の入力処理 修正

## 未実装の処理
モデルの当たり判定 | プレイヤー | 敵 | ブロック | カメラ
壁・床に当たった時の弾（ブロック）の配置
弾のゲージ
エフェクト・パーティクル
画面推移
ライフゲージ
敵の召喚
マップツール
パーティクルツール
ランキング
ランキング 名前入力
タイトル メニュー処理
ポーズ処理
エネミーの移動処理
背景

## 操作方法
操作方法
項目 | PC | コントローラー | 詳細
移動 | WASD | 左スティック・十字ボタン
視点 | 右クリック | 右スティック
撃つ | ENTER | Bボタン
ジャンプ | SPACE | Aボタン
ポーズ | P | START

## テクスチャ一覧
ID | 種類 | ファイル名 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## モデル一覧
ID | 種類 | ファイル名 | 詳細
1 | 地形 | grass000.x | 草ブロック 1×1 | 0.25 | data\\TEXTURE\\block.png
2 | 地形 | soil000.x | 土ブロック 1×1
3 | 地形 | stone000.x | 石ブロック 1×1
4 | 武器 | bullet000.x | 弾
5 | キャラクター | Player_body.x | 体
6 | キャラクター | Player_left_arm.x | 頭
7 | キャラクター | Player_left_arm.x | 左手
8 | キャラクター | Player_right_arm.x | 右手
9 | キャラクター | Player_left_foot.x | 左足
10 | キャラクター | Player_right_foot.x | 右足
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 未実装のモデル
銃 | 地面B
弾 | 地面C
敵A | 壁A
敵B | 壁B
敵C | 壁C
敵D | エフェクトA
敵E | エフェクトB
ボスA | ライフ
ボスB

## 詳細
素材種類 | テクスチャ | モデル
2D | 2D | 地形
3D |  | 武器
モデル |  | キャラクター
サウンド |  | エネミー
エフェクト
構造物
地面 | 0 | -400 | -40 | -400 | 21 | 1 | 21
壁・北 | 0 | -400 | 320 | -440 | 21 | 1 | 1
壁・西 | 0 | -440 | 320 | -440 | 1 | 1 | 23
壁・東 | 0 | 440 | 320 | -440 | 1 | 1 | 23
壁・南 | 0 | -400 | 320 | 440 | 21 | 1 | 1
壁・北 | 1 | -400 | -40 | -440 | 21 | 9 | 1
壁・西 | 1 | -440 | -40 | -440 | 1 | 9 | 23
壁・東 | 1 | 440 | -40 | -440 | 1 | 9 | 23
壁・南 | 1 | -400 | -40 | 440 | 21 | 9 | 1

## Sheet1
| 種類 | 位置 X | Y | Z | 個数 X | Y | Z
地面 | 2 | -320 | -40 | 440 | 4 | 1 | 21
壁・北 | 2 | -320 | 160 | 440 | 4 | 1 | 1
壁・西 | 0 | -440 | 320 | 440 | 1 | 1 | 23
壁・東 | 0 | 400 | 320 | 440 | 1 | 1 | 23
壁・南 | 2 | -320 | 320 | -440 | 4 | 1 | 1
壁・北 | 5 | -320 | -40 | 440 | 4 | 5 | 1
壁・西 | 3 | -440 | -40 | 440 | 1 | 9 | 23
壁・東 | 3 | 400 | -40 | 440 | 1 | 9 | 23
壁・南 | 5 | -320 | -40 | -440 | 4 | 9 | 1
地面 | 2 | -320 | 160 | 640 | 4 | 1 | 5
地面 | 1 | -360 | 160 | 400 | 1 | 1 | 3
壁 | 4 | -360 | 0 | 400 | 1 | 4 | 3
地面 | 1 | -240 | 120 | -400 | 1 | 1 | 3
壁 | 4 | -240 | 0 | 400 | 1 | 3 | 3
地面 | 0 | -40 | 0 | 400 | 1 | 1 | 3